附件

扬州农村商业银行股权确权工作方案

为有效落实监管政策，加强对本行股东及股权的管理，确保股份明晰，经股东大会批准，扬州农村商业银行（以下简称：本行）定于10月集中对全体股东的股权进行确权。现制定确权方案如下：

一、组织领导

为确保本轮股权确权工作的顺利实施，总行成立扬州农村商业银行股权确权工作小组（简称：确权工作组），领导小组负责确权工作的组织、指导、协调。

组长：李佳发

成员：董广明、王胤、陈波、李霞、赵元飞

董办负责确权的具体工作，制定工作方案，现场协调工作人员，归集确权资料。

# 二、相关部门的工作分工

1.总行办公室：负责确权物料的采购，办公设施的配置，物业服务人员的安排，现场茶水供应。在扬州晚报、本行网站公示确权公告。

2.董办：负责现场的协调，联系律所律师，整理、归档确权资料。组织律所律师对工作人员进行操作培训。

3.人力资源部：负责工作人员的调配。

4.财务计划部：负责制作股东清册，现场配合律师确权工作。

5.支行、营业部：负责股东的联系、对接，按指定时间段带领股东到达确权现场。

# 三、时间安排

1.第一批次（10月14日——10月16日）

第一批次确权登记法人股东，89个。支行、营业部负责联系法人股东到场确权，并将股东来现场的具体时间通报给董办。

2.第二批次（10月17日——10月30日），股东清册序号单号→第一确权室，双号→第二确权室。具体到场时间安排如下：

| 日期 | 具体时间 | 股东所属支行及数量 | 股东人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月17日 | 上午 | 营业部100 | 100 |
|  | 下午 | 公道45、赤岸20、黄珏15、长河10 | 90 |
| 10月18日 | 上午 | 维扬85、江阳9、公司一部1 | 95 |
|  | 下午 | 城东91、新民22、公司二部1 | 114 |
| 10月19日 | 上午 | 七里4、念泗12、公司四部2、营业部86 | 104 |
| 10月21日 | 上午 | 广陵开发区67、汤汪61 | 128 |
|  | 下午 | 邗江34、文昌61 | 95 |
| 10月22日 | 上午 | 八里24、双桥85 | 109 |
|  | 下午 | 头桥34、红桥39、新坝19 | 92 |
| 10月23日 | 上午 | 开发区19、泰安19、杨寿15、甘泉19、杨庙21 | 93 |
|  | 下午 | 蜀岗瘦西湖68、蒋王40 | 108 |
| 10月24日 | 上午 | 酒甸21、槐泗26、方巷26、瘦西湖20 | 93 |
|  | 下午 | 新区25、新城西区9、西城18 | 52 |
| 10月25日 | 上午 | 瓜洲19、运西23、汊河42 | 84 |
|  | 下午 | 广陵136 | 136 |
| 10月26日 | 上午 | 施桥46、李典14、沙头34 | 94 |
| 10月28日 | 上午 | 运河34、扬子江51、霍桥36 | 121 |
|  | 下午 | 杭集139 | 139 |

（注：本行各网点指定专人联系股东，告知确权时间和所需资料）

# 四、确权地点

扬州农村商业银行新大楼三楼股东股权确权室（如有调整，以现场路线指示或人员引导为准）。位于：扬州市同泰路107号，扬州市公安局西隔壁。公交车线路：乘13路公交车至奥都花城南门站下。请各支行、营业部将地点定位发给股东。

# 五、确权所需资料

1、自然人股东所需资料

（1）《江苏扬州农村商业银行股份有限公司股东登记表（自然人）》（双面打印）1份。（本表及基础信息由本行工作人员现场提供给股东，股东在确权现场核对无误并经律师见证后，由股东本人现场签名并加盖手印。）

（2）《声明》1份。（本声明由本行工作人员现场提供给股东，股东在确权现场核对无误并经律师见证后，由股东本人现场签名并加盖手印）。

（3）股东本人身份证原件、复印件1份（身份证正、反面应复印在同一张A4纸上）。经现场律师见证，股东在复印件上签名并加盖手印。

（4）《股权托管凭证》或《股金证》原件、复印件（仅复印持股数及姓名页）。经现场律师见证，股东在复印件上签名并加盖手印。

（5）委托他人代为办理的，需提交《授权委托书》（附件1-3），并需在公证处办理公证；受托人身份证原件、复印件（身份证正、反面应复印在同一张A4纸上）。身份证复印件上受托人本人签名并加盖手印，需在律师现场见证下完成。

（6）股权已质押、被查封、冻结或存在其他受限制情形但未向本行说明的，需提供工商部门核发的准予质押通知书、人民法院关于冻结股权的判决裁定及执行文书、股权质押协议、质权人基本情况说明、被查封、冻结的法律文书及相关纠纷情况说明；

（7）股权为继承、离婚分割、转让等但尚未过户的暂不登记确权，待过户后登记确权。

通知自然人股东办理确权时要说明务必携带办理人身份证、《股权托管凭证》；委托他人办理的，还需要携带公证后的授权委托书。所有的签印手续应在确权双录设备下进行。

2、法人股东所需资料

（1）《江苏扬州农村商业银行股份有限公司股东登记表（法人）》（双面打印）1份；法定代表人或授权委托人现场签名并加盖手印（不要提前签印）

（2）《法定代表人/负责人身份证明书》1份（法人股东盖章）、法定代表人或授权代表人复印件1份（身份证正、反面应复印在同一张A4纸上），复印件应由法定代表人或授权代表人本人签名按印需于现场完成（不要提前签印）；

（3）《授权委托书》1份，如法定代表人亲自确权则无需提供；

（4）《声明》1份。（本声明由本行工作人员现场提供给股东，股东在确权现场核对无误并经律师见证后，由股东本人现场签名并加盖手印）。

（5）营业执照副本复印件1份，并加盖公章；

（6）组织机构代码证副本复印件1份，并加盖公章；（如有）

（7）国有产权登记证原件及复印件1份，并加盖公章；（如有）

（8）股东单位最新章程及修正案（如有）复印件1份，并加盖公章，章程需于工商局调取或为股东单位加盖公章的最新版；

（9）《股权托管凭证》或《股金证》原件、复印件（仅复印持股数及姓名页，复印件应盖法人股东公章）；

（10）股东股权已转让但未向本行申请变更登记的待办理变更手续后再行确权；

（11）股权已质押、被查封、冻结或存在其他受限制情形但未向本行说明的，需提供工商部门核发的准予质押通知书、人民法院关于冻结股权的判决裁定及执行文书、股权质押协议、质权人基本情况说明、被查封、冻结的法律文书及相关纠纷情况说明；

（12）股东发生名称变更、合并、分立、解散、注销登记、吊销营业执照、破产等主体资格变更情况的，需提供相关情况说明及文件（包括但不限于名称变更的核准变更登记通知书、合并分立的股东<大>会决议、合并分立协议、合并分立的工商变更登记手续；解散公司的股东<大>会决议；吊销公司的行政处罚决定；破产裁定书等）。

通知法人股东办理确权时要说明务必携带盖章后的法人身份证明书、营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件（如有）、国有产权登记证复印件（如有）、股东单位最新章程及修正案（如有）、《股权托管凭证》（原件及盖章复印件）以及签字按手印后的法人身份证复印件；

委托他人办理的，还需要携带授权委托书、受托人身份证。除法人身份证复印件外，所有的签印手续应在确权双录设备下进行。